## Fit-Gap Matrix
Projektziel / Bereich | Anforderung | Bekannter Ist-Stand (quellenbasiert) | Sollbild / Abnahmekriterium | Fit-Gap-Status | Atoti-Fit (zu bestätigen) | Priorität | Nächster Schritt / Nachweis | Frage an ActiveViam
KR1 – Sensitivitäten | SIMM-relevante Sensitivitäten vollständig identifizieren und dokumentieren | Calypso führt tägliche Risk-Analysis Scheduled Tasks für Sensitivitäten aus; CRIF/Szenario-Dateien werden im bestehenden Prozess verwendet. | Sensitivitätskatalog mit SIMM Risk Type, Risk Class, Quelle, Berechnung, Mapping und Validierung | Teilweise bekannt – Details zu vervollständigen | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have (vorläufig) | Calypso-Sensitivitätsdokumentation; ActiveViam-Demo | Welche SIMM-Risk-Types und Risk Classes werden unterstützt? Welche CRIF-Felder/Formate werden erwartet?
KR1 – FRTB-Synergien | Überschneidungen und Lücken zwischen FRTB- und SIMM-Sensitivitäten bewerten | Projektziel verlangt eine Analyse; aus den vorliegenden Angaben ist keine vollständige Mapping-Matrix belegt. | Mapping je Sensitivität inkl. Einheit, Tenor/Grid, Vorzeichen, Aggregation und notwendiger Transformation | Offen – Analyse erforderlich | Offen – fachlich/technisch prüfen | Must-have (vorläufig) | FRTB-Sensitivitätsinventar und SIMM-Katalog vergleichen | Können bestehende FRTB-Daten direkt verwendet werden oder braucht es SIMM-spezifische Berechnungen/Transformationen?
KR1 – Trade Filters | Bestehende Trade-Filter dokumentieren und für Atoti abbilden | Bestehende Filter sollen laut Projektziel analysiert werden; vollständige Filterregeln sind hier noch nicht dokumentiert. | Dokumentierte Ein-/Ausschlussregeln mit Produktumfang, Status, Legal Entity und Ausnahmen | Offen – Analyse erforderlich | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have (vorläufig) | Calypso-Konfiguration und tägliche Prozesskette prüfen | Wo werden Filter angewandt: vor Sensitivitätsberechnung, beim CRIF-Import oder vor SIMM-Aggregation?
KR1 – IM-Netting-Set-Zuordnung | Trades korrekt einem IM-CSA/Netting Set zuordnen | Calypso-Dokumentation nennt das Attribut Colline_IM_AgreementID. Ein täglicher Report prüft fehlende Zuordnungen für EBVI und LINZ_SPK; Tochtergesellschaften prüfen lokal. | Eindeutige Zuordnungslogik, Quelle der Stammdaten, Historisierung und Fehlerbehandlung | Teilweise bekannt – Prozessdetails zu vervollständigen | Offen – ActiveViam bestätigen | Showstopper, falls Zuordnung nicht korrekt möglich (vorläufig) | Calypso-/Colline-Zuordnung und Monitoring dokumentieren | Kann Atoti die Zuordnung übernehmen oder muss sie aus Calypso/Colline geliefert werden? Wie werden fehlende/mehrdeutige Zuordnungen erkannt?
KR2 – Risk Management Reporting | Reporting und Datenanalyse für Risk Management | Anforderungen sind im Projektziel als zu analysieren und zu dokumentieren definiert; konkrete Detailanforderungen sind noch zu erheben. | SIMM-Ergebnis mit Drill-down nach Risk Class/Type, Portfolio/Trade; Zeitvergleich, Plausibilisierung und Export gemäß Bedarf | Offen – Stakeholder-Workshop erforderlich | Offen – ActiveViam-Demo | Must-have (vorläufig) | Anforderungen mit Risk Management erheben | Welche Drill-down-Ebenen, Filter, Exporte und täglichen Vergleichsmöglichkeiten sind standardmäßig verfügbar?
KR2 – Collateral Management | Reporting und Datenanalyse für Collateral Management | Der bestehende Prozess übergibt SIMM-Ergebnisse an Colline; fehlende IM-CSA-Zuordnungen werden gemeldet. | IM je Gegenpartei/CSA und Pay/Receive-Seite, Abstimmung mit Colline, Abweichungs- und Vollständigkeitskontrollen | Teilweise bekannt – Anforderungen zu erheben | Offen – ActiveViam-Demo | Must-have (vorläufig) | Collateral Management einbeziehen; Colline-Abstimmung definieren | Welche Reconciliation-, Export- und Exception-Management-Funktionen bietet die Lösung?
KR2 – Front Office / Pre-trade | Reporting, Analyse und Pre-trade-SIMM-Berechnung | Pre-trade SIMM ist im Projektziel ausdrücklich genannt; aktueller Umsetzungsstand in Atoti ist nicht belegt. | Hypothetischen Trade hinzufügen, inkrementelles IM berechnen und mehrere Szenarien vergleichen, ohne Produktionsdaten zu verändern | Offen – fachlich zu präzisieren | Offen – gezielte Demo erforderlich | Must-have oder Nice-to-have nach Zielbild festlegen | Front-Office-Workshop; Demo mit Beispieltrade | Unterstützt Atoti hypothetische Trades und ΔIM? Wie werden Sensitivitäten für neue Trades erzeugt und validiert?
KR3 – Atoti Feature Inventory | Aktuelle Atoti-Funktionsliste analysieren | Projektziel fordert Prüfung der aktuellen Feature-Liste; die Liste selbst liegt in den hier ausgewerteten Angaben nicht vor. | Funktionsinventar mit Nachweis, Einschränkungen, Lizenz-/Konfigurationsabhängigkeiten und Demo-Beleg | Offen – Feature-Liste benötigt | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have für Fit-Gap-Abschluss | Feature-Liste von ActiveViam einholen und gegen Anforderungen mappen | Welche Features sind produktiv verfügbar, konfigurationsabhängig, roadmap-basiert oder kundenspezifisch?
KR3 – SIMM-Methodik & Version | SIMM-Methodik, Version und relevante Risk Classes korrekt unterstützen | Calypso-Leitfaden beschreibt SIMM-Methodik; die konkrete Zielversion und der Funktionsumfang von Atoti sind noch zu bestätigen. | Nachweis von SIMM-Version, Delta/Vega/Curvature und relevanten Risk Classes; reproduzierbare Ergebnisse | Offen – Zielversion festlegen | Offen – ActiveViam bestätigen | Showstopper bei fehlender regulatorisch erforderlicher Abdeckung (vorläufig) | Zielversion und Validierungsansatz festlegen | Welche SIMM-Version wird unterstützt? Wie erfolgen Versionswechsel, Regressionstests und unabhängige Validierung?
KR3 – Datenintegration / CRIF | Sensitivitäten/CRIF und Stammdaten zuverlässig laden und prüfen | Im aktuellen Calypso-Prozess werden Sensitivitäten berechnet und Dateien exportiert; Atoti-Zielarchitektur ist noch zu bestätigen. | Definierte Schnittstelle, Datenqualitätschecks, Vollständigkeitskontrolle, Fehlerprotokoll und Wiederanlauf | Teilweise bekannt – Zielintegration offen | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have (vorläufig) | Datenfluss Calypso → Atoti → Reporting dokumentieren | Welche Schnittstellen/Formate werden unterstützt? Wie werden fehlende, doppelte oder verspätete Daten behandelt?
KR3 – Reconciliation / Validierung | Atoti-Ergebnisse gegen bestehende/offizielle SIMM-Ergebnisse validieren | Calypso-Prozess erzeugt SIMM-Ergebnisse für den bestehenden Prozess; ein Ziel-Abgleich mit Atoti ist noch zu definieren. | Vergleich auf Netting-Set- und Gesamtlevel, Toleranzen, Ursachenanalyse und dokumentierte Abnahme | Offen – Validierungsplan erforderlich | Offen – ActiveViam bestätigen | Showstopper für produktive Freigabe, falls nicht belastbar validierbar (vorläufig) | Referenzportfolios und Abnahmekriterien festlegen | Welche Ergebnisgranularität ist verfügbar? Wie lassen sich Differenzen bis zu Sensitivität/Trade erklären?
KR3 – Historie / Attribution | Historische Ergebnisse und Veränderungen analysieren | Konkrete Anforderungen und aktueller Atoti-Funktionsumfang sind nicht belegt. | Historische Snapshots, Tagesvergleich und möglichst Erklärung von IM-Veränderungen | Offen – Stakeholderbedarf klären | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have oder Nice-to-have nach Bedarf | Risk Management und Collateral Management befragen | Wie lange werden Ergebnisse gespeichert? Gibt es Tagesvergleich und Attribution nach Risiko/Trade?
KR3 – Performance / Betrieb | Berechnungsdauer, Datenvolumen und Betriebsfähigkeit sicherstellen | Nicht durch die vorliegenden Quellen belegt. | Nachgewiesene Performance für relevante Portfolios, SLA, Monitoring und Fehlerbehandlung | Offen – nicht bewertet | Offen – ActiveViam bestätigen | Must-have vor produktivem Einsatz | Volumen, Laufzeiten und Betriebsanforderungen erheben | Welche Benchmarks liegen vor? Wie werden Berechnungsläufe überwacht und wiederholt?

## Legende
Begriff | Definition
Status | Bedeutung
Fit bestätigt | Anforderung nachgewiesen erfüllt; Nachweis/Demo/Tests dokumentieren.
Teilweise bekannt – Details zu vervollständigen | Ein Teil des Ist-Prozesses ist dokumentiert, aber die Anforderung ist noch nicht vollständig abgedeckt.
Offen – Analyse erforderlich | Ist-Prozess oder Anforderung muss intern erhoben werden.
Offen – ActiveViam bestätigen | Keine belastbare Aussage zur Produktfunktion; Demo oder schriftliche Bestätigung erforderlich.
Gap bestätigt | Anforderung ist nachweislich nicht erfüllt; Lösung/Workaround und Auswirkung dokumentieren.
Priorität | Alle Prioritäten sind vorläufige Vorschläge und müssen mit Stakeholdern bestätigt werden.